## 项目明细（社会化合作投资）
序号 | 项目名称（和投资评估报告一致） | OSS/M域订单编号 | 业务需求发起单元 | 客户经理 | 客户联系方式 | 业务落地区县 | 施工单位 | 交付中心实施经理 | 客户地址 | 经度（填数字） | 纬度（填数字） | 建设类别 | 派工依据（合同/工单） | 合同到达时间 | 合同编号 | 合同名称 | 协议期限（年） | 是否签合同 | 年化收入（万元） | 协议总收入（万元） | 市场费用（万元） | 设备投资（万元） | 设备施工费（万元） | 材料投资 （万元） | 线路施工费 （万元） | 总工费（万元） | 设计费 （万元） | 监理费 （万元） | 审计费 （万元） | 其他费 （万元） | 网运成本（万元） | 投资预算（万元） | 社会化投资回报（万元） | 收入比 | 资金来源 | 工建收单时间（M域/OA） | 全流程发起 | 设计方案输出时间 | 设计方案输出 | 评估报告到达时间（业务单元签字时间） | 投资评估完成时间 | 投资评估完成 | 派工时间 | 派工 | 完工时间 | 施工完成 | 是否通知业务单元 | 开通单到达时间 | 开通单到达 | 开通交付时间 | 开通交付 | 电路编码 | 物理完工到期工作日 | 物理完工超时预警 | 物理完工超时 | 开通交付到期工作日 | 开通交付超时预警 | 开通交付超时 | 物理施工超时原因 | 挂起时间 | 开通超时原因 | 挂起时间 | 报审、立项申请项目名称 | 批复项目名称 | 资料提交情况
1 | 2022年云南昆明誉联富滇银行股份有限公司（银行二）1条20M电路新建工程（东川） |  | 省大客银行二行业线 | 沈静芳18608715056 | 何山 13759572301 | 东川 | 云南楚博通信科技有限公司） | 王硕 | 昆明市东川区阳光格勒滨湖小镇68栋002号 |  |  | 新建 | 合同 | 2022-07-18 | CU12-5301-2021-000401 | 富滇银行股份有限公司2021-2022年度监控专网建设运维服务合同 | 2 | 是 | 2.28 | 4.56 | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.6 | 1.1 | 1.24 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | 2.05 | 0.36 | 1.75 | 社会化 | 2022-07-12 | 是 | 2022-07-12 | 是 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 是 | 2022-07-14 | 是 | 2022-07-17 | 是 | 是 | 2022-07-11 | 是 | 2022-07-18 | 是 | 昆明昆明NE13038NP | 2022-07-20 | 已完工 | 否 | 2022-07-14 | 已开通 | 否
2 | 2022年云南昆明誉联石林顶德顺大酒店1条100M云快线新建工程 |  | 省大客银行二行业线 | 彭滇18608717201 | 杨总（杨玲）15398677626 | 石林 | 云南楚博通信科技有限公司 | 杨胜云 | 云南省昆明市石林彝族自治县石林中路221号3楼 | 103.2715 | 24.7572 | 新建 | 合同 | 2022-07-12 | CU12-5302-2022-000303 | 云南纷视网络信息技术有限公司云快线业务协议 | 3 | 是 | 0.65 | 1.95 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.36 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.6 | 0.11 | 2.23 | 社会化 | 2022-07-12 | 是 | 2022-07-12 | 是 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 是 | 2022-07-14 | 是 | 2022-07-18 | 是 | 是 | 2022-07-18 | 是 | 2022-07-18 | 是 |  | 2022-07-20 | 已完工 | 否 | 2022-07-21 | 已开通 | 否 | 云快线，开通单不走政企。
3 | 2022年云南昆明誉联中国联合网络通信有限公司昆明市官渡区分公司（官渡）1条10M自用电路新建工程（五华区-官渡区） |  | 官渡区 | 桂滕磊18608715357 | 陆志强 18608716066 | 官渡 | 云南楚博通信科技有限公司 | 白涛 | 官渡区雨龙路1791号 |  |  | 新建 | 工单 |  |  |  | 公免 | 否 | 公免 | 公免 | 0 | 0 | 0.17 | 0.20833 | 0.54749 | 0.92582 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0.98 | 0.17 | 公免 | 社会化 | 2022-07-08 | 是 | 2022-07-08 | 是 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 是 | 2022-07-09 | 是 | 2022-07-11 | 是 | 是 | 2022-07-11 | 是 | 2022-07-14 | 是 | 昆明昆明NE13034NP | 2022-07-15 | 已完工 | 否 | 2022-07-14 | 已开通 | 否
4 | 2022年云南昆明誉联云南能通石化有限公司（官渡）1条4M以太网电路新建工程（呈贡-官渡） |  | 省大客文旅环保行业线 | 樊富瑜18608715186 | 陆志强 18608716066 | 官渡 | 云南楚博通信科技有限公司 | 白涛 | A端：云南省昆明市呈贡区林溪路188号建工大厦4楼建工财务公司机房 Z端：云南省昆明市官渡区彩云北路大都摩天购物中心二期5栋25楼 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 3 | 是 | 0.625 | 1.875 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.1 | 0.2 | 0.55 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 0.13 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 社会化 | 2022-07-11 | 是 | 2022-07-12 | 是 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 是 | 2022-07-12 | 是 | 2022-07-14 | 是 | 是 | 2022-06-22 | 是 | 2022-06-27 | 是 | KMKM-DIA-2022060041 | 2022-07-19 | 已完工 | 否 | 2022-06-27 | 已开通 | 否
5 | 2022年云南昆明誉联中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司（省大客智慧能源行业线）1条100M互联网专线新建工程 |  | 省大客智慧能源行业线 | 付春燕15615341211 | 林敏18987355351 | 官渡 | 云南楚博通信科技有限公司 | 白涛 | 官渡区北京路241号 | 102.7206 | 25.0286 | 新建 | 合同 |  |  |  | 2 | 是 | 4.8 | 9.6 | 0 | 0.41 | 0.18 | 0 | 0 | 0.59 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 0.42 | 0.63 | 0.11 | 8.32 | 社会化 | 2022-06-23 | 是 | 2022-06-25 | 是 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 是 | 2022-06-28 | 是 | 2022-06-30 | 是 | 是 | 2022-06-30 | 是 | 2022-06-30 | 是 | KMKM-DIA-2022060041 | 2022-07-05 | 已完工 | 否 | 2022-07-05 | 已开通 | 否 | 互联网专线利旧开通，安装的AP客户自行调测开通
6 | 2022年云南昆明誉联云南省地质环境监测院（省大客教育信息化行业线）10部固话新建工程 |  | 省大客教育信息化行业线 | 陈斌18608715018 | 18608715018 陈斌 | 官渡 | 云南楚博通信科技有限公司 | 白涛 | 云南省地质环境监测院装机地址位于云南省昆明市人民东路王大桥云南省地质环境监测院办公楼内 |  |  | 新建 | 工单 |  |  |  | 2 | 是 | 13.8 | 27.6 | 3.312 | 0.12 | 0.06 | 0.2 | 0.5 | 0.88 | 0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.04 | 0.13 | 0.96 | 0.17 | 5.93 | 社会化 | 2022-07-18 | 是 | 2022-07-19 | 是 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 是 | 2022-07-21 | 是 | 2022-07-21 | 是 | 是 |  | 否 |  | 否 |  | 2022-07-27 | 已完工 | 否 |  |  | 否 | 固话，不下开通单
7 | 2022年云南昆明誉联昆明市第三人民医院(昆明市公安强制隔离戒毒所)（智慧医养）2条20M电路双路由保护建设（官渡-安宁） |  | 省大客智慧医养行业线 | 周丽萍13187408212 | 杨老师15308715639 | 安宁 | 云南楚博通信科技有限公司 | 宰明蕊 | 昆明市公安强制隔离戒毒所（昆明市安宁市太平镇安灯村1号医疗救治区大楼） 云南省昆明市安宁市滇和家园旁太安路昆明公安强制戒毒所3楼 | 102.5922 | 24.9453 | 新建 | 工单 |  |  |  | 3 | 是 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1.26 | 1.26 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 1.89 | 0.33 | 4.03 | 社会化 | 2022-07-12 | 是 | 2022-07-13 | 是 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 是 | 2022-07-13 | 是 | 2022-07-29 | 是 | 是 |  | 否 |  | 否 |  | 2022-07-20 | 已完工 | 否 |  |  | 否
8 | 2022年云南昆明誉联昆明官渡大酒店（呈贡）1条100M互联网专线新建工程（官渡区） |  | 呈贡 | 赵宇18608718567 | 郭经理13888620119 | 官渡 | 云南楚博通信科技有限公司 | 白涛 | 云南省昆明市官渡区日新路282号官渡大酒店 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 3 | 是 | 4.5 | 13.5 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.24 | 0.57 | 0.96 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.04 | 0.21 | 1.02 | 0.18 | 9.6 | 社会化 | 2022-07-21 | 是 | 2022-07-22 | 是 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 是 | 2022-07-22 | 是 | 2022-07-23 | 是 | 是 | 2022-07-23 | 是 | 2022-07-26 | 是 | KMKM-DIA-2022070021 | 2022-07-29 | 已完工 | 否 | 2022-07-27 | 已开通 | 否
9 | 2022年云南昆明誉联中国能源建设集团云南火电建设有限公司（中小企业）1条100M互联网专线新建工程 |  | 省大客中小企业行业线 | 张丁予 18608716068 | 王贤雨 13038685125 | 官渡 | 云南楚博通信科技有限公司 | 白涛 | 大石坝火电公司基地运检分公司办公楼4楼 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 1 | 是 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.05 | 0.31 | 0.05 | 7.09 | 社会化 | 2022-07-28 | 是 | 2022-07-29 | 是 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 是 | 2022-07-29 | 是 | 2022-07-31 | 是 | 是 | 2022-07-31 | 是 | 2022-08-02 | 是 | KMKM-DIA-2022070030 | 2022-08-05 | 已完工 | 否 | 2022-08-03 | 已开通 | 否
10 | 2022年云南昆明誉联昆明市土地开发整理中心（呈贡）1条100M电路新建工程 |  | 呈贡 | 赵宇18608718567 | 黄腾15912153204 | 官渡 | 云南楚博通信科技有限公司 | 白涛 | 云南省昆明市空港经济区滇兴街1号滇中商务广场9楼904-905 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 1 | 是 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.071714 | 0.037902 | 0.075 | 0.1 | 0.28462 | 0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.03 | 0.05 | 0.34 | 0.06 | 3.38 | 社会化 | 2022-07-27 | 是 | 2022-07-28 | 是 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 是 | 2022-07-29 | 是 | 2022-08-04 | 是 | 是 |  | 否 |  | 否 | 昆明昆明NE13052NP | 2022-08-04 | 已完工 | 否 |  |  | 否
11 | 2022年云南昆明誉联昆明呈贡贝斯通讯设备店（教育信息化）1条100M互联网专线新建工程（呈贡） | '2207220016419000 | 省大客教育信息化行业线 | 朱建丽18608711591 | 周小友18687019999 | 呈贡 | 云南楚博通信科技有限公司 | 杨胜云 | 昆明市呈贡区润泽街1号 |  |  | 新建 |  |  |  |  | 6 | 是 | 2.4 | 14.4 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.13 | 0.34 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.66 | 0.12 | 12.93 | 社会化 | 2022-07-29 | 是 | 2022-07-28 | 是 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 是 | 2022-08-01 | 是 | 2022-08-05 | 是 | 是 |  | 否 |  | 否 |  | 2022-08-08 | 已完工 | 否 |  |  | 否
12 | 2022年云南昆明誉联国家税务总局云南省税务局（省大客党政二行业线）一条裸纤新建工程 |  | 省大客党政二行业线 | 李俊学18587198878 |  | 盘龙 | 云南楚博通信科技有限公司 | 解艺强 | A端：昆明市盘龙区穿金路132号，Z端：昆明市西山区滇池路1298号 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 1 | 是 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 1.45 | 1.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 2.26 | 0.3 | 0.62 | 社会化 | 2022-06-24 | 是 | 2022-06-27 | 是 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 是 | 2022-06-29 | 是 | 2022-07-12 | 是 | 是 |  | 否 |  | 否 |  | 2022-07-05 | 已完工 | 否 |  |  | 否
13 | 2022年云南昆明誉联广发银行股份有限公司昆明分行（银行二）1条电路Z端移机工程（盘龙） | (2207050018507000 / 860SDH004628) | 省大客银行二行业线 | 沈静芳18608715056 | 赵海波18587195459 | 盘龙 | 云南楚博通信科技有限公司 | 解艺强 | A端：西山区广福路488号广发银行23楼中心机房 Z端原地址：昆明市盘龙区龙华路1号6楼 Z端原地址：昆明市盘龙区龙华路1号3楼 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 1 | 是 | 3..36 | 3.36 | 0.54 | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.27 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.47 | 0.08 | 3.31 | 社会化 | 2022-07-06 | 是 | 2022-07-06 | 是 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 是 | 2022-07-07 | 是 | 2022-08-09 | 是 | 是 |  | 否 |  | 否 |  | 2022-07-15 | 已完工 | 否
14 | 2022年云南昆明誉联中国建筑第八工程局有限公司（中小企业）1条30M互联网专线移机工程（盘龙） | (2207060009930000 / 860HLW012581) | 省大客中小企业行业线 | 朱燕华18608715079 | 郑艳斌15278867086 | 盘龙 | 云南楚博通信科技有限公司 | 解艺强 | 云南省昆明市盘龙区尚义街中建八局恒隆广场酒店和公寓楼项目部四楼 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 1 | 是 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.05 | 12.69 | 社会化 | 2022-07-07 | 是 | 2022-07-07 | 是 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 是 | 2022-07-07 | 是 | 2022-07-14 | 是 | 是 | 2022-07-18 | 是 | 2022-07-18 | 是 |  | 2022-07-15 | 已完工 | 否 | 2022-07-21 | 已开通
15 | 2022年云南昆明誉联北京丰汇云博科技有限公司（省大客大企业行业线）1条30M互联网专线新建工程（盘龙） | (2207060004891000 860DIA11246007) | 省大客大企业行业线 | 王娅15587028576 | 朱向阳18911795924 | 盘龙 | 云南楚博通信科技有限公司 | 解艺强 | 云南-昆明-盘龙区北京路春之眼商场负1楼香奈儿商铺 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 1 | 是 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.74 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 | 1.1 | 0.19 | 1.79 | 社会化 | 2022-07-08 | 是 | 2022-07-08 | 是 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 是 | 2022-07-11 | 是 | 2022-07-18 | 是 | 是 | 2022-07-22 | 是 | 2022-07-22 | 是 | KMKM-DIA-2022070010 | 2022-07-15 | 已完工 | 否 | 2022-07-27 | 已开通
16 | 2022年云南昆明誉联中企网络通信技术有限公司广州分公司（呈贡）1条30M互联网专线新建工程 | (2207080003955000 / 860DIA11252726) | 呈贡 | 缪丽华18587198326 | 袁跃华18908064809 | 盘龙 | 云南楚博通信科技有限公司 | 解艺强 | 云南-昆明-盘龙区龙泉街道北京路金江小区3号云苑9-3号商铺（威能） |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 1 | 是 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.28 | 0.05 | 9.61 | 社会化 | 2022-07-08 | 是 | 2022-07-08 | 是 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 是 | 2022-07-11 | 是 | 2022-07-14 | 是 | 是 | 2022-07-18 | 是 | 2022-07-18 | 是 | KMKM-DIA-2022070025 | 2022-07-15 | 已完工 | 否 | 2022-07-21 | 已开通
17 | 2022年云南昆明誉联云南岚本科技有限公司（省大客公共事业行业线）1条100M互联网专线新建工程（环城北路店） | (2207130009877000 / 860DIA11262538) | 省大客公共事业行业线 | 王怡帆/18608719750 | 秦师18687819099 | 盘龙 | 云南楚博通信科技有限公司 | 解艺强 | 云南省昆明市盘龙区环城北路107-119号（如家快捷酒店） |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 1 | 是 | 1.5 | 1.5 | 0.18 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.23 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.5 | 0.09 | 1.84 | 社会化 | 2022-07-15 | 是 | 2022-07-18 | 是 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 是 | 2022-07-18 | 是 | 2022-07-22 | 是 | 是 | 2022-07-26 | 是 | 2022-07-26 | 是 | KMKM-DIA-2022070019 | 2022-07-26 | 已完工 | 否 | 2022-07-29 | 已开通
18 | 2022年云南昆明誉联云南岚本科技有限公司（省大客公共事业行业线）1条100M互联网专线新建工程（万宏路店） | (2207130010052000 / 860DIA11166163) | 省大客公共事业行业线 | 王怡帆/18608719750 | 秦师18687819099 | 盘龙 | 云南楚博通信科技有限公司 | 解艺强 | 云南省昆明市盘龙区如家商旅快捷酒店（万宏路店） |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 1 | 是 | 1.5 | 1.5 | 0.18 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.23 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.5 | 1.09 | 1.84 | 社会化 | 2022-07-15 | 是 | 2022-07-18 | 是 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 是 | 2022-07-18 | 是 | 2022-07-22 | 是 | 是 | 2022-07-26 | 是 | 2022-07-26 | 是 | KMKM-DIA-2022070020 | 2022-07-26 | 已完工 | 否 | 2022-07-29 | 已开通
19 | 2022年云南昆明誉联昆明市土地开发整理中心（呈贡）1条100M电路新建工程（西山-盘龙） | 2207260040716000 | 呈贡 | 缪丽华18587198326 | 潘博13888600089 | 盘龙 | 云南楚博通信科技有限公司 | 解艺强 | 昆明市盘龙区金江小区3#地块H栋商铺7、商铺8 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 1 | 是 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.22 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.48 | 0.08 | 1.85 | 社会化 | 2022-07-27 | 是 | 2022-08-09 | 是 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 是 | 2022-08-09 | 是 | 2022-08-03 | 是 | 是 | 2022-08-04 | 是 | 2022-08-03 | 是 | 昆明昆明NE13062NP | 2022-08-16 | 已完工 | 否 | 2022-08-09 | 已开通
20 | 2022年云南昆明誉联深圳万乘联合投资有限公司昆明分公司（文旅环保）2条互联网专线及100部固定移机工程（西山） | (2207290026493000 / 860DIA10732705)、 (2207290026584000 / 860DIA000693) | 省大客文旅环保行业线 | 王信胜18608712178 | 熊学火18087528077 | 盘龙 | 云南楚博通信科技有限公司 | 解艺强 | 云南省昆明市昆明市盘龙区瑞鼎城二期A栋9楼 1-3、14-30 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 1 | 是 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 155.34 | 社会化 | 2022-07-29 | 是 | 2022-08-10 | 是 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 是 | 2022-07-29 | 是 | 2022-08-01 | 是 | 是 | 2022-07-28 | 是 | 2022-07-28 | 是 | KMKM-DIA-2020050010 KMKM-DIA-2020050011 | 2022-08-17 | 已完工 | 否 | 2022-08-02 | 已开通
21 | 2022年云南昆明誉联云南天道科技信息有限公司（工业互联网）1条100M互联网专线新建工程（盘龙） | (2208020020923000 / 860DIA11313696) | 省大客工业互联网行业线 | 徐莲美18608719986 | 曾师13888395306 | 盘龙 | 云南楚博通信科技有限公司 | 解艺强 | 云南省昆明市盘龙区沣源路871文化创意工场 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 2 | 是 | 2.4 | 4.8 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.2 | 0.46 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.86 | 0.15 | 4.25 | 社会化 | 2022-08-03 | 是 | 2022-08-09 | 是 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 是 | 2022-08-01 | 是 | 2022-08-06 | 是 | 是 |  | 否 |  | 否 | KMKM-DIA-2022080008 | 2022-08-16 | 已完工 | 否
22 | 2022年云南昆明誉联昆明新裕宏酒店管理有限公司（五华）1条10M互联网专线新建工程（呈贡） | '2207220022054000 | 五华区 | 马一超+86-18608715058 | 陈金勇 18183895819 | 呈贡 | 云南楚博通信科技有限公司 | 杨胜云 | 装机地址:涌鑫中心8幢108号商铺 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 3 | 是 | 0.45 | 1.35 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.34 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.63 | 0.11 | 1.51 | 社会化 | 2022-08-04 | 是 | 2022-08-05 | 是 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 是 | 2022-08-06 | 是 | 2022-08-07 | 是 | 是 |  | 否 |  | 否 | KMKM-DIA-2022080010 | 2022-08-12 | 已完工 | 否
23 | 2022年云南昆明誉联云中石油富康城购物中心（智慧能源行业线）1条10M电路新建工程 |  | 省大客智慧能源行业线 | 聂国鑫 | 文晓嵩 15887007170 | 官渡 | 云南楚博通信科技有限公司 | 白涛 | A端：西山区滇池路555号中石油机房 Z端：官渡区经济技术开发区顺通大道富康城购物中心一楼京东电脑数码店 |  |  | 新建 | 合同 |  |  |  | 3 | 是 | 0.756 | 2.268 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.27 | 0.45 | 0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.02 | 0.16 | 0.58 | 0.1 | 2.68 | 社会化 | 2022-08-03 | 是 | 2022-08-04 | 是 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 是 | 2022-08-06 | 是 | 2022-08-09 | 是 | 是 | 2022-08-10 | 是 | 2022-08-10 | 是 |  | 2022-08-12 | 已完工 | 否 | 2022-08-15 | 已开通
24 | 2022云南昆明誉联富康城控股(云南)有限公司（西山分公司）1条50M互联网专线新建工程 |  | 西山区 | 延松松18608716785 | 李总监 18587391639 | 官渡 | 云南楚博通信科技有限公司 | 白涛 | 云南省昆明市官渡区经开区龙辉路206号富康城购物广场喜来登酒店2楼 |  |  | 新建 | 工单 |  |  |  | 1 | 是 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.03 | 1.57 | 社会化 | 2022-08-03 | 是 | 2022-08-04 | 是 | 2022-08-06 | 2022-08-06 | 是 | 2022-08-06 | 是 | 2022-08-07 | 是 | 是 | 2022-08-07 | 是 | 2022-08-08 | 是 | KMKM-DIA-2022080003 | 2022-08-12 | 已完工 | 否 | 2022-08-10 | 已开通
Formulas:
物理完工到期工作日 = IF([评估报告到达时间（业务单元签字时间）]<>"",WORKDAY([评估报告到达时间（业务单元签字时间）],5),"")
物理完工超时预警 = IF([完工时间]<>"","已完工",IF([物理完工到期工作日]<>"",[物理完工到期工作日]-TODAY(),""))
开通交付到期工作日 = IF([开通单到达时间]<>"",WORKDAY([开通单到达时间],3),"")
开通交付超时预警 = IF([开通交付时间]<>"","已开通",IF([开通交付到期工作日]<>"",[开通交付到期工作日]-TODAY(),""))

## 片区汇总
2022年政企创新业务交付中心项目交付进度（社会化投资） | [9 empty] | 2022-08-29
项目经理 | 项目数 | 已签合同 | 设计方案输出 | 投资评估完成 | 已派工 | 已完工 | 开通单到达 | 已开通交付 | 开通交付率 | 已超时
李涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
杨德忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
陈红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
杨文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
龙显彪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
刘斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
解艺强 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 70% | 0
朱荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
董波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
杨晓梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
宰明蕊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
杨胜云 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 0
白涛 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 77.78% | 0
王硕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0
杨真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
合计 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 66.67% | 0
截止2022年8月12日，政企创新业务交付中心安排实施社会化投资项目共计24个，已签合同23个，协议总收入126.24万元，已出设计方案24个，投资评估完成24个，已派工24个，已完工24个，开通单到达16个，已开通交付16个，开通交付率67%，已超时0个（客户原因1个，物资原因0个，其他原因0个。

## 行业线汇总
2022年政企创新业务交付中心项目交付进度（社会化投资） | [8 empty] | 2022-08-29
行业线 | 项目数 | 已签合同 | 设计方案输出 | 投资评估完成 | 已派工 | 已完工 | 开通单到达 | 已开通交付 | 开通交付率 | 具备开账计收条件 | 已超时 | 行总 | 列1
省大客大企业行业线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 陈宇 | 1
省大客中小企业行业线 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 陈晨 | 2
省大客文旅环保行业线 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 徐林 | 8
五华区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 李康（李伟） | 22
官渡区 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 李浩 | 23
西山区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 汪杨博瑜 | 24
省大客银行二行业线 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 2 | 0 | 徐云梅 | 4
嵩明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 普建龙 | 27
省大客交通物流行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 廖洪锋 | 10
省大客党政一行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨桂云 | 12
晋宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 庄坚 | 29
富民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 徐国洪 | 32
省大客智慧军营行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 阎爱军 | 7
省大客银行一行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨娅 | 3
省大客证保行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨顺清 | 5
省大客智慧能源行业线 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 姚斌 | 11
盘龙区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 周锐 | 25
省大客教育信息化行业线 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 相博威 | 9
呈贡 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75% | 3 | 0 | 王仁喆 | 26
云创智慧中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨桂云 | 18
省大客公共事业行业线 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 邓俊全 | 15
互联网创新事业部公众营销中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 张宏磊 | 公众
安宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨天寅 | 30
省大客智慧医养行业线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 张健 | 6
省大客工业互联网行业线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 姚斌 | 17
禄劝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 母亚鹏 | 34
东川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 余国武 | 31
自有厅运营中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 赵修林 | 19
互联网创新新零售中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨帆 | 新零售中心
省大客党政二行业线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 杨桂云
石林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 严幼林
政企客户事业部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 李伟
省大客智慧传媒行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 蔡维麟
宜良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 胡奥
省大客IDC与云行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 廖梅
寻甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 66.67% | 16 | 0

## 超时及特殊情况汇总
序号 | 项目名称（和投资评估报告一致） | OSS/M域订单编号 | 业务需求发起单元 | 客户经理 | 客户联系方式 | 业务落地区县 | 施工单位 | 交付中心实施经理 | 客户地址 | 经度（填数字） | 纬度（填数字） | 建设类别 | 派工依据（合同/工单） | 合同到达时间 | 合同编号 | 合同名称 | 协议期限（年） | 是否签合同 | 年化收入（万元） | 协议总收入（万元） | 市场费用（万元） | 设备投资（万元） | 设备施工费（万元） | 材料投资 （万元） | 线路施工费 （万元） | 总工费（万元） | 设计费 （万元） | 监理费 （万元） | 审计费 （万元） | 其他费 （万元） | 网运成本（万元） | 投资预算（万元） | 收入比 | 资金来源 | 工建收单时间（M域/OA） | 全流程发起 | 设计方案输出时间 | 设计方案输出 | 评估报告到达时间（业务单元签字时间） | 投资评估完成时间 | 投资评估完成 | 派工时间 | 派工 | 完工时间 | 施工完成 | 是否通知业务单元 | 开通单到达时间 | 开通单到达 | 开通交付时间 | 开通交付 | 电路编码 | 物理完工到期工作日 | 物理完工超时预警 | 物理完工超时 | 开通交付到期工作日 | 开通交付超时预警 | 开通交付超时 | 物理施工超时原因