## 片区汇总
2022年政企创新业务交付中心项目交付进度（社会化投资） | [9 empty] | 2022-08-31
项目经理 | 项目数 | 已签合同 | 设计方案输出 | 投资评估完成 | 已派工 | 已完工 | 开通单到达 | 已开通交付 | 开通交付率 | 已超时
李涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
杨德忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
陈红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
杨文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
龙显彪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
刘斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
解艺强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
朱荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
董波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
杨晓梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
宰明蕊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
杨胜云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
白涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
王硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
杨真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
截止2022年8月12日，政企创新业务交付中心安排实施社会化投资项目共计24个，已签合同23个，协议总收入126.24万元，已出设计方案24个，投资评估完成24个，已派工24个，已完工24个，开通单到达16个，已开通交付16个，开通交付率67%，已超时0个（客户原因1个，物资原因0个，其他原因0个。

## 行业线汇总
2022年政企创新业务交付中心项目交付进度（社会化投资） | [8 empty] | 2022-08-31
行业线 | 项目数 | 已签合同 | 设计方案输出 | 投资评估完成 | 已派工 | 已完工 | 开通单到达 | 已开通交付 | 开通交付率 | 具备开账计收条件 | 已超时 | 行总 | 列1
省大客大企业行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 陈宇 | 1
省大客中小企业行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 陈晨 | 2
省大客文旅环保行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 徐林 | 8
五华区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 李康（李伟） | 22
官渡区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 李浩 | 23
西山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 汪杨博瑜 | 24
省大客银行二行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 徐云梅 | 4
嵩明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 普建龙 | 27
省大客交通物流行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 廖洪锋 | 10
省大客党政一行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨桂云 | 12
晋宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 庄坚 | 29
富民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 徐国洪 | 32
省大客智慧军营行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 阎爱军 | 7
省大客银行一行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨娅 | 3
省大客证保行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨顺清 | 5
省大客智慧能源行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 姚斌 | 11
盘龙区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 周锐 | 25
省大客教育信息化行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 相博威 | 9
呈贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 王仁喆 | 26
云创智慧中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨桂云 | 18
省大客公共事业行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 邓俊全 | 15
互联网创新事业部公众营销中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 张宏磊 | 公众
安宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨天寅 | 30
省大客智慧医养行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 张健 | 6
省大客工业互联网行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 姚斌 | 17
禄劝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 母亚鹏 | 34
东川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 余国武 | 31
自有厅运营中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 赵修林 | 19
互联网创新新零售中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨帆 | 新零售中心
省大客党政二行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 杨桂云
石林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 严幼林
政企客户事业部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 李伟
省大客智慧传媒行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 蔡维麟
宜良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 胡奥
省大客IDC与云行业线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 廖梅
寻甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0

## 超时及特殊情况汇总
序号 | 项目名称（和投资评估报告一致） | OSS/M域订单编号 | 业务需求发起单元 | 客户经理 | 客户联系方式 | 业务落地区县 | 施工单位 | 交付中心实施经理 | 客户地址 | 经度（填数字） | 纬度（填数字） | 建设类别 | 派工依据（合同/工单） | 合同到达时间 | 合同编号 | 合同名称 | 协议期限（年） | 是否签合同 | 年化收入（万元） | 协议总收入（万元） | 市场费用（万元） | 设备投资（万元） | 设备施工费（万元） | 材料投资 （万元） | 线路施工费 （万元） | 总工费（万元） | 设计费 （万元） | 监理费 （万元） | 审计费 （万元） | 其他费 （万元） | 网运成本（万元） | 投资预算（万元） | 收入比 | 资金来源 | 工建收单时间（M域/OA） | 全流程发起 | 设计方案输出时间 | 设计方案输出 | 评估报告到达时间（业务单元签字时间） | 投资评估完成时间 | 投资评估完成 | 派工时间 | 派工 | 完工时间 | 施工完成 | 是否通知业务单元 | 开通单到达时间 | 开通单到达 | 开通交付时间 | 开通交付 | 电路编码 | 物理完工到期工作日 | 物理完工超时预警 | 物理完工超时 | 开通交付到期工作日 | 开通交付超时预警 | 开通交付超时 | 物理施工超时原因